## Лист1
Приложение № 7
к муниципальному контракту № 0134200000121001134
от ________________ 2021 г.
График оплаты выполненных работ
по объекту: "Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска"
№ п/п | Порядковый номер этапа выполнения контракта | Наименование сметы | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Стоимость исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части работ отдельного вида работ | Срок оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | 2021 год | [7 empty] | 2022 год | [9 empty] | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, в %
[6 empty] | 2 квартал | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал | 4 квартал
Сумма к оплате выполненных работ, руб. <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 16 | 17 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 14
1 | 1 этап |  | Расчет стоимости разбивки основных осей здания и сетей | 11953957.06 | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком комплекта первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта | 11953957.06 | [17 empty] | 0.8313% | 0.83129 | 1.057
2 |  | ЛС 01-02 | Выемка техногенного грунта. Насыпь
3 |  | ЛС 01-05 | Валка деревьев
4 |  | ЛС 01-06 | Срезка растительного грунта
5 |  | ССР | Акт оценки восстановленной стоимости зеленых насаждений
6 | 2 этап | ЛС 01-02 | Выемка техногенного грунта. Насыпь | 15084321.72 |  |  | 15084321.72 | [16 empty] | 1.049% | 1.049 | 4.583
7 | 3 этап | ЛС 01-02 | Выемка техногенного грунта. Насыпь | 25140536.21 |  |  | 25140536.21 | [16 empty] | 1.748% | 1.7483 | 4.583
8 | 4 этап | ЛС 01-03 | Подготовительные работы. Устройство трубы водопропускной | 32100428.43 |  |  | 32100428.43 | [16 empty] | 2.232% | 2.2323 | 3.954
9 | 5 этап | ЛС 01-02 | Выемка техногенного грунта. Насыпь | 25140536.21 | [5 empty] | 25140536.21 | [13 empty] | 1.748% | 1.7483 | 3.954
10 | 6 этап | ЛС 01-02 | Выемка техногенного грунта. Насыпь | 25140536.21 | [5 empty] | 25140536.21 | [13 empty] | 1.748% | 1.7483 | 3.954
11 | 7 этап | ЛС 01-02 | Выемка техногенного грунта. Насыпь | 25140536.21 | [5 empty] | 25140536.21 | [13 empty] | 1.748% | 1.7483 | 3.954
12 | 8 этап | ЛС 01-02 | Выемка техногенного грунта. Насыпь | 24498828.62 | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком комплекта первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, но не позднее 25 декабря 2021 года. |  |  |  |  | 24498828.62 | [13 empty] | 1.704% | 1.7037 | 3.954
13 | 9 этап | ЛС 01-02 | Выемка техногенного грунта. Насыпь | 101006580.66 | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком комплекта первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта | [8 empty] | 101006580.66 | [9 empty] | 7.024% | 7.0241 | 3.858
14 |  | ЛС 01-04 | Шпунтовое ограждение
15 | 10 этап | ЛС 01-04 | Шпунтовое ограждение | 108575274.11 | [9 empty] | 108575274.11 | [9 empty] | 7.55% | 7.5504 | 3.858
16 |  | ЛС 02-01-01 | Общестроительные работы. Подземная часть. Блок А
17 |  | ЛС 02-01-03 | Общестроительные работы. Подземная часть. Блок Б
18 |  | ЛС 02-01-10 | Общестроительные работы. Подземная часть. Блок В
19 |  | ЛС 02-01-12 | Общестроительные работы. Подземная часть. Блок Г
20 | 11 этап | ЛС 02-01-02 | Общестроительные работы. Надземная часть. Блок А | 108470275.53 | [11 empty] | 108470275.53 | [7 empty] | 7.543% | 7.5431 | 3.858
21 |  | ЛС 02-01-19 | Общестроительные работы. Подзем. часть. Блок Д
22 |  | ЛС 02-01-26 | Общестроительные работы. Подземная часть. Блок Е
23 |  | ЛС 02-01-28 | Общестроительные работы. Подзем. часть. Блок Ж
24 | 12 этап | ЛС 02-01-02 | Общестроительные работы. Надземная часть. Блок А | 105676933.49 | [11 empty] | 105676933.49 | [7 empty] | 7.349% | 7.3488 | 3.858
25 |  | ЛС 02-01-04 | Общестроительные работы. Надземная часть. Блок Б
26 | 13 этап | ЛС 02-01-11 | Общестроительные работы. Надземная часть. Блок В | 122131685.18 | [11 empty] | 122131685.18 | [7 empty] | 8.493% | 8.4931 | 3.858
27 |  | ЛС 02-01-13 | Общестроительные работы. Надземная часть. Блок Г
28 | 14 этап | ЛС 02-01-20 | Общестроительные работы. Надзем. часть. Блок Д | 133765907.25 | [14 empty] | 133765907.25 |  |  |  |  | 9.302% | 9.3022 | 6.125
29 | 15 этап | ЛС 02-01-27 | Общестроительные работы. Надзем. часть. Блок Е | 124473262.67 | [14 empty] | 124473262.67 |  |  |  |  | 8.656% | 8.656 | 3.687
30 | 16 этап | ЛС 02-01-29 | Общестроительные работы. Надзем. часть. Блок Ж | 101765808.9 | [14 empty] | 101765808.9 |  |  |  |  | 7.077% | 7.0769 | 3.516
31 |  | ЛС 06-02 | Тепловые сети
32 |  | ЛС 06-02 | Наружные сети водопровода и канализации
33 |  | ЛС 02-01-05 | Внутренние сети водопровода и канализации. Блок А
34 |  | ЛС 02-01-06 | Внутренние сети водопровода и канализации. Блок Б
35 |  | ЛС 02-01-14 | Внутренние сети водопровода и канализации. Блок В
36 |  | ЛС 02-01-15 | Внутренние сети водопровода и канализации. Блок Г
37 |  | ЛС 02-01-21 | Внутренние сети водопровода и канализации. Блок Д
38 |  | ЛС 02-01-30 | Внутренние сети водопровода и канализации. Блок Е
39 |  | ЛС 02-01-31 | Внутренние сети водопровода и канализации. Блок Ж
40 |  | ЛС 02-01-25 | Тепловой пункт. Блок Д
41 |  | ЛС 06-03 | Устройство водоотводных сооружений
42 | 17 этап | ЛС 04-01 | Сети 0,4 кВ | 100627924.4 | [15 empty] | 100627924.4 |  |  |  | 6.998% | 6.9977 | 4.696
43 |  | ЛС 04-02 | Трансформаторная подстанция
44 |  | ЛС 05-01 | Наружные сети связи
45 |  | ЛС 07-01 | Вертикальная планировка
46 |  | ЛС 07-02 | Устройство покрытий
47 |  | ЛС 07-03 | Ограждение
48 |  | ЛС 07-04 | Площадка для мусоросборников
49 |  | ЛС 07-05 | Озеленение
50 |  | ЛС 07-06 | Малые архитектурные формы
51 |  | ЛС 07-07 | Подпорные стены
52 |  | ЛС 07-08 | Наружное освещение
53 |  | ЛС 02-01-07 | Отопление. Блок А, Б
54 | 18 этап | ЛС 02-01-16 | Отопление. Блок В, Г | 101804501.13 | [15 empty] | 101804501.13 |  |  |  | 7.08% | 7.0796 | 2.609
55 |  | ЛС 02-01-22 | Отопление. Блок Д
56 |  | ЛС 02-01-32 | Отопление. Блок Е
57 |  | ЛС 02-01-33 | Отопление. Блок Ж
58 |  | ЛС 02-01-40 | Силовое электрооборудование (подвал)
59 |  | ЛС 02-01-41 | Силовое электрооборудование (вентиляция)
60 |  | ЛС 02-01-08 | Электрическое освещение. Блок А, Б
61 |  | ЛС 02-01-17 | Электрическое освещение. Блок В, Г
62 |  | ЛС 02-01-23 | Электрическое освещение. Блок Д
63 |  | ЛС 02-01-34 | Электрическое освещение. Блок Е, Ж
64 |  | ЛС 02-01-09 | Вентиляция. Блок А, Б
65 | 19 этап | ЛС 02-01-18 | Вентиляция. Блок В, Г | 102303728.38 | [15 empty] | 102303728.38 |  |  |  | 7.114% | 7.1143 | 4.646
66 |  | ЛС 02-01-24 | Вентиляция. Блок Д
67 |  | ЛС 02-01-35 | Вентиляция. Блок Е
68 |  | ЛС 02-01-36 | Вентиляция. Блок Ж
69 |  | ЛС 02-01-37 | Бассейн (большая чаша) для спорт. - оздоровительного плавания
70 |  | ЛС 02-01-38 | Бассейн (малая чаша) для спорт. - оздоровительного плавания
71 |  | ЛС 02-01-42 | Система охранно-пожарной сигнализации
72 |  | ЛС 02-01-43 | Система управления противодымной вентиляцией | [22 empty] | 6.732
73 |  | ЛС 02-01-44 | Система охранно-тревожной сигнализации
74 |  | ЛС 02-01-45 | Система контроля доступа. Турникеты
75 |  | ЛС 02-01-46 | Система контроля доступа. Электромагнитные замки.
76 |  | ЛС 02-01-47 | Система охранного телевидения | [22 empty] | 6.069
77 |  | ЛС 02-01-48 | Сеть проводного радиовещания
78 |  | ЛС 02-01-49 | Школьная радиофикация. Звонковая система
79 |  | ЛС 02-01-50 | Система часофикации | [22 empty] | 5.965
80 |  | ЛС 02-01-51 | Система экстренной связи
81 |  | ЛС 02-01-52 | Система приема телевизионных программ
82 |  | ССР | Плата за выбросы в атмосферный воздух
83 |  | ССР | Плата за размещение отходов на период строительства
84 | 20 этап | ЛС 02-01-39 | Лифт | 43206437.63 | Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком комплекта первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, но не позднее 20 декабря 2022 года. | [14 empty] | 43206437.63 |  |  |  | 3.005% | 3.0046 | 3.198
85 |  | ЛС 02-01-53 | Технологическое оборудование
86 |  | ЛС 02-01-54 | Медицинское оборудование
87 |  | ЛС 09-02-01 | ПНР системы вентиляции
88 |  | ЛС 09-02-02 | ПНР электроснабжения
89 |  | ЛС 09-02-03 | ПНР подстанции
90 |  | ЛС 09-02-04 | ПНР теплового пункта
91 |  | ЛС 09-02-05 | ПНР системы пожарной сигнализации
92 |  | ЛС 09-02-06 | ПНР системы охранно-тревожной сигнализации
93 |  | ЛС 09-02-07 | ПНР лифтов | [22 empty] | 3.474
94 |  | ЛС 09-02-08 | ПНР системы контроля доступа
95 |  | ССР | Санитарно-эпидемиологические услуги (2 бассейна)
96 |  | ССР | Кадастровые работы
97 |  |  | Непредвиденные затраты
| ИТОГО: |  |  | 1438008000 |  | 11953957.06 | 72325286.36 | 0 | 0 | 99920437.25 | 0 | 0 | 0 | 209581854.77 | 0 | 336278894.2 | 0 | 0 | 360004978.82 | 347942591.54 |  |  |  | 100% | 100 | 100
1. Цена Контракта всего (2021 - 2022 год): _______________________(___________) рублей.
2. Срок окончательной оплаты: не позднее 20 декабря 2022 года.
3. Размер окончательной оплаты: по результатам открытого конкурса в электронной форме
|  |  | Заказчик: |  |  | Подрядчик: |  | Подрядчик:
|  |  | _____________________________________ О.О. Мартынов |  |  | ____________________________ Т.А. Красноштанова |  | ____________________________ Ф. И. О.
|  |  | М. П. |  |  | М. П. |  | М. П.
<1> Суммы подлежат корректировке по итогам проведения закупки и определения победителя с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт